Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Студент:Лючин

Группа:ИСП2131

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение ответственных, согласования плана, проверка документации |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристик ПК, ОС, памяти, сети, прав |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка .NET необходимых компонентов, обновлений |
| 4 | Подготовка базы данных. | Установка/настройка сервера БД , создание экземпляров |
| 5 | Установка приложения | Создание БД, таблиц, начальное заполнение |
| 6 | Настройка | Копирование файлов, установка приложения |
| 7 | Проверка | Тестирование авторизации, добавления заявок |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, инструктаж |
| 9 | Ввод эксплуатацию | Контрольный запуск, резервное копирование, начало работы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Назначить ответственных, утвердить календарный план |
| Проверка рабочего места | Проверить ОС, ОЗУ, свободное место, проверить сеть и права |
| Подготовка программной среды | Установить .NET Framework, установить обновления ОС |
| Настройка MS SQL Server | Установить SQL Server, настроить аутентификацию |
| Установка HelpDesk | Скопировать файлы, запустить установщик |
| Настройка подключения | Прописать строку подключения, проверить доступ к БД |
| Проверка системы | Проверить вход, проверить добавление заявки |
| Подготовка пользователей | Создать пользователей, провести инструктаж |
| Ввод в эксплуатацию | Сделать резервную копию, выполнить контрольный вход |

Задание 3. Определение правильной последовательности

- проверить системные требования;

- проверить сетевое подключение;

- настроить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDeskDB;

- установить HelpDesk;

- настроить строку подключения;

- создать пользователей;

- проверить добавление заявки;

- провести инструктаж пользователя;

- выполнить контрольный вход;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Проверка строки подключения |
| Обучение пользователя | Создание пользователей |
| Ввод системы в эксплуатацию | Проверка добавления заявки, обучение пользователей |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Разработчик |

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы? Почему?

Да, при внедрении небольшой системы это допустимо. Один специалист может совмещать роли системного администратора и администратора БД, если у него есть соответствующая квалификация. Это экономит ресурсы, но требует чёткого планирования и контроля, чтобы избежать ошибок из-за перегрузки.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 мин |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 мин |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 мин |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 45 мин |
| 5 | Создание базы данных | 20 мин |
| 6 | Установка HelpDesk | 15 мин |
| 7 | Настройка подключения | 20 мин |
| 8 | Проверочное тестирование | 30 мин |
| 9 | Создание пользователей | 20 мин |
| 10 | Обучение пользователей | 40 мин |
| 11 | Создание резервной копии | 15 мин |
| 12 | Контрольный запуск | 20 мин |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

20+15+30+45+20+15+20+30+20+40+15+20= 290 мин 4 часа 50 мин

Ответ : нет

Объяснение:

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(9:00-9:20) | Проверка системных требований | Системный администратор | ПК соответствует требованиям |
| 2(9:20-9:35) | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть работает |
| 3(9:35-10:05) | Установка необходимых компонентов(.NET) | Системный администратор | .NET установлен |
| 4(10:05-10:50) | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | MS SQL Server настроен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(9:00-9:20) | Создание базы данных HelpDesk | Администратор БД | БД создана |
| 2(9:20-9:35) | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 3(9:35-9:55) | Настройка подключения | Разработчик | Строка подключения настроена |
| 4(9:55-10:25) | Проверочное тестирование | Специалист техподдержки | Вход и добавление заявки работают |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(9:00-9:20) | Создание пользователей | Администратор БД | Учётные записи созданы |
| 2(9:20-10:00) | Обучение пользователей | Специалист техподдержки | Пользователи ознакомлены |
| 3(10:00-10:15) | Создание резервной копии | Администратор БД | Резервная копия создана |
| 4(10:15-10:35) | Контрольный запуск | Разработчик | Системна готова к эксплуатации |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Сеть доступа | Выполнить ping сервера |
| 3 | MS SQL Server запущен | Проверить службу SQL Server |
| 4 | База HelpDeskDB создана | Открыть список БД в SSMS |
| 5 | HelpDesk подключается к БД | Запустить приложение, проверить вход |
| 6 | Добавление заявки работает | Создать тестовую заявку |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Задание 11. Построение схемы внедрения